## Hoja1
Fraud AI
|  | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre
No. | Actividad | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4 | S1 | S2 | S3 | S4
1 | Definir objetivos generales y específicos; establecer requerimientos del sistema | bar: Abril S1 to Abril S2
2 | Revisión bibliográfica de fraude financiero y selección de algoritmos candidatos | bar: Abril S3
3 | Diseño de la arquitectura (cliente-servidor, servicios distribuidos en la nube, PostgreSQL) | bar: Abril S4
4 | Configuración del entorno de desarrollo (Windows, Python, venv, instalación de librerías) | bar: Mayo S1
5 | Recolección de datasets y generación de datos sintéticos | bar: Mayo S2
6 | Limpieza, normalización y análisis exploratorio de datos (EDA) | bar: Mayo S2 to Mayo S3
7 | Modelado inicial de base de datos relacional en PostgreSQL | bar: Mayo S4
8 | Implementación de primeros modelos: Árboles de Decisión, Regresión Logística y K-means | bar: Mayo S4 to Junio S2
9 | Entrenamiento y pruebas con diferentes algoritmos usando River | bar: Junio S2 to Junio S4
10 | Evaluación comparativa de modelos | bar: Junio S4 to Julio S1
11 | Validación cruzada y ajuste de hiperparámetros | bar: Julio S2
12 | Implementación de aprendizaje en línea (online learning con River) | bar: Julio S2 to Julio S3
13 | Integración de técnicas de explicabilidad (SHAP y LIME) | bar: Julio S3 to Julio S4
14 | Diseño inicial de dashboard interactivo | bar: Agosto S1 to Agosto S2
15 | Desarrollo completo del dashboard | bar: Agosto S2 to Agosto S4
16 | Integración del backend (API en Python) con frontend y base de datos | bar: Agosto S4 to Septiembre S1
17 | Pruebas funcionales y depuración inicial | bar: Septiembre S1 to Septiembre S2
18 | Simulación de flujo de transacciones en tiempo real y pruebas de rendimiento | bar: Septiembre S3 to Septiembre S4
19 | Documentación técnica (arquitectura, APIs, algoritmos, seguridad) | bar: Septiembre S4 to Octubre S2
20 | Ajustes finales al modelo y optimización del sistema | bar: Octubre S3 to Octubre S4
21 | Pruebas finales de integración y validación del prototipo | bar: Octubre S3 to Octubre S4